## Logboek
LOGBOEK |  |  | Deelnemers project | Tijd gewerkt
|  |  | Timo Dobber | 10 uur 10 minuten
|  |  | Marc van den Aarssen | 9 uur 50 minuten
Datum | Tijd |  | Naam | Activiteit | Afspraken | Probleem | Oplossing
| uur | min
2010-04-02 | 2 |  | Timo Dobber | Lay-out maken |  | - | -
2010-04-02 | 2 |  | Marc van den Aarssen | Lay-out maken |  | - | -
2010-04-08 | 0 | 50 | Timo Dobber | Informatie opgezocht voor de website
2010-04-08 | 1 |  | Marc van den Aarssen | Menu opmaak en basis voor de website |  | Menu staat soms scheef | Hebben we nog niet
2010-04-08 | 0 | 40 | Timo Dobber | Menu opmaak en basis voor de website |  | "" | ""
2010-04-15 | 0 | 50 | Timo Dobber | Menu items invullen |  | ë doet het niet | Hebben we nog niet
2010-04-15 | 0 | 50 | Marc van den Aarssen | Menu items invullen
2010-04-15 | 0 | 50 | Timo Dobber | Vlaggen voor de landen opgezocht
2010-04-15 | 0 | 30 | Timo Dobber | Links erin gezet en pagina's aangemaakt
2010-05-09 | 4 | 0 | Timo Dobber | Informatie verwerkt in de landen pagina's
2010-05-05 | 1 | 20 | Marc van den Aarssen | Het schema gemaakt |  | finales passen niet op 1 pagina | meerdere pagina's aangemaakt
2010-05-09 | 2 | 40 | Marc van den Aarssen | Stadion pagina's gemaakt
2010-05-10 | 1 | 30 | Marc van den Aarssen | afronden en controleren of alles klopt
2010-05-26 | 0 | 30 | Timo Dobber | het vergeten werkplan maken
2010-05-26 | 0 | 30 | Marc van den Aarssen | het vergeten werkplan maken